## Hoja1
Nro. | PLAN DE TRABAJO | HH | Desde | Hasta | Recurso
1 | Reuniones de coordinación con las partes involucradas | 4 |  |  | Consultor
2 | Integrar y armar equipo de trabajo | 8 |  |  | Consultor
3 | Analizar requerimientos y establecer alcance del proyecto | 8 |  |  | Desarrollo/ Consultor/Cliente
4 | Evaluar compras necesarias (hardware, software, virtual, etc.) | 4 |  |  | Consultor/ Cliente
5 | Diseñar, crear WBS y diccionarios | 16 |  |  | Consultor
6 | Crear lista de actividades y diagramas de apoyo | 8 |  |  | Consultor
7 | Identificar, analizar y prevenir posibles riesgos proyecto | 8 |  |  | Consultor
8 | Desarrollar productos entregables | 680 |  |  | Desarrollo
9 | Pruebas y QA a las piezas de software terminadas | 27 |  |  | Consultor/ QA
10 | Coordinación con equipo de desarrollo y QA | 4 |  |  | Consultor/Desarrollo/QA
11 | Probar integridad del software completo con Cliente | 16 |  |  | Consultor/ Cliente
12 | Capacitación funcional sistema, usuarios claves | 8 |  |  | Consultor
13 | Documentar y entregar proyecto terminado | 16 |  |  | Consultor/ Cliente
14 | Especialista Softland de ser necesario | 6 |  |  | Consultor
15
| Total HH proyecto | 813
Proyecto: Reingenieria proceso de facturación grupo empresas DRS.
Coordinador Cliente: Oscar Astudillo
Consultor: Angelo Astorga P.