## PM
Nro. | PLAN DE TRABAJO | HH | Desde | Hasta | Recurso | Observaciones | Estado | Bitacora de servicios |  |  |  | $ | 1443000 | ESTIMACIÓN DE COSTOS Y HORAS PROYECTO |  |  |  | ESTIMACION DE COSTOS Y HORAS PROYECTO | [6 empty] | 18703500 | Carta Gant |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Ocutbre |  |  |  | Noviembre
1 | Reuniones de coordinación con las partes involucradas | 4 |  |  | Consultor | Minutas | [6 empty] | Total Acum | [6 empty] | COSTO EMPRESA CONTRATAR PERSONAL PROYECTO | [5 empty] | Nro | Descripción Tareas | F/Inicio | F/Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
2 | Integrar y armar equipo de trabajo | 8 |  |  | Consultor |  |  | Fecha | Resumen | Hora Ini | Hora fin | Total | 26 | Valor UF | 27750 | $ |  |  |  |  | Bruto | Liquido | HH/ Mes | Valor HH en $ | Valor HH en UF | 1 | Inicialización proyecto (Reuniones, coordinación, equipos y actores involucrados) | 2019-06-01 | 2019-06-03
3 | Analizar requerimientos y establecer alcance del proyecto | 8 |  |  | Desarrollo/ Consultor/Cliente |  |  | 2019-05-13 | Reunión inicial | 10 | 11 | 0 | [5 empty] | No dispongo de desarrolladores full time, pero podría aprovechar recursos de la empresa si los hay (desarrollo). |  | Jefe Proyecto | 7500000 | 6048387.0968 | 180 | 41666.6667 | 1.5015 | 2 | Planificación de recursos (equipos, compras, riesgos | 2019-06-01 | 2019-06-30
4 | Evaluar compras necesarias (hardware, software, virtual, etc.) | 4 |  |  | Consultor/ Cliente |  |  | 2019-05-14 | Firma confidencialidad y entrega requerimiento | 16 | 17 | 0 |  | Valor HH Consultoria (en UF) | 2 | 55500 |  | Mis honorarios como mínimo serían $ 2.300.000 mensual líquido, donde además de gestionar el proyecto, puedo apoyar en labores de |  | Desarrollador 1 | 1400000 | 1129032.2581 | 180 | 7777.7778 | 0.28028 | 3 | Desarrollo + QA proyecto | 2019-06-01 | 2019-11-14
5 | Diseñar, crear WBS y diccionarios | 16 |  |  | Consultor |  |  | 2019-05-14 | Analisis de requerimiento en casa | 21 | 23 | 2 |  | Valor HH Desarrollo (en UF) | 0.6 | 16650 |  | desarrollo y terminarlo antes del tiempo propuesto en escenario 1 (3 a 4 meses). |  | Desarrollador 2 | 3000000 | 2419354.8387 | 180 | 16666.6667 | 0.6006 | 3.1 | Coordinación con equipo de desarrollo y QA | 2019-06-01 | 2019-11-07
6 | Crear lista de actividades y diagramas de apoyo | 8 |  |  | Consultor |  |  | 2019-05-15 | Call con cliente sobre requerimiento + minuta reu | 9 | 11 | 2 | [13 empty] | 3.2 | Analisis de requerimiento y alcance
7 | Identificar, analizar y prevenir posibles riesgos proyecto | 8 |  |  | Consultor |  |  | 2019-05-16 | Informe + Estimación costo propuestas | 9 | 19 | 10 |  | Total HH Consultoria | 133 | 7381500 |  | OJO: TIEMPO PARCIAL |  | Escenario 3: 1 JP + 2 Desarrolladores EN 3 MESES | [5 empty] | 3.3 | Diseño de WBS y documetación
8 | Desarrollar productos entregables | 680 |  |  | Desarrollo | 6m, 27hh/ Sem +- 1per |  | 2019-05-17 | Informe + Estimación costo propuestas | 9 | 18 | 9 |  | Total HH Desarrollo + QA | 680 | 11322000 |  | Gano más en este escenario, pero el riesgo es mayor porque desconozco los desarrolladores |  |  | HH | Dura en Meses |  |  |  | 3.4 | Implementación productos entregables
9 | Pruebas y QA a las piezas de software terminadas | 27 |  |  | Consultor/ QA | 27hh |  | 2019-05-20 | Corrección informe + agregar gantt detalles tiempos | 10 | 13 | 3 |  |  | HH | $ |  | 3m en Sem = | 12 | JP | 133 |  |  |  |  | 3.5 | Pruebas y QA piezas entregables
10 | Coordinación con equipo de desarrollo y QA | 4 |  |  | Consultor/Desarrollo/QA |  |  |  | OK |  |  |  |  | Costo Neto Total Proyecto $ | 813 | 18703500 |  | 11.0833 | HH por semana de mi tiempo | Des 1 | 340 | 1.8889 |  |  |  | 4 | Seguimiento y control de avance
11 | Probar integridad del software completo con Cliente | 16 |  |  | Consultor/ Cliente | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Des 2 | 340 |  |  |  |  | 5 | Pruebas ciclo completo desarrollo
12 | Capacitación funcional sistema, usuarios claves | 8 |  |  | Consultor | [6 empty] | 0 |  | Observaciones: | [11 empty] | 6 | Documentación y entrega proyecto
13 | Documentar y entregar proyecto terminado | 16 |  |  | Consultor/ Cliente | [8 empty] | o- Son 813 HH total proyecto, entre 5 y 6 meses de trabajo tiempo parcial, 1 Jefe Proyecto + 1 Desarrollador | [11 empty] | 7 | Capacitación funcional sistema, usuarios claves
14 | Especialista Softland de ser necesario | 6 |  |  | Consultor | [8 empty] | o- Bajamos en 0,5 UF los valores de Consultoria para hacer más atractiva la propuesta. | [11 empty] | 8 | Termino proyecto y lecciones aprendidas
15 | [11 empty] | 0 |  | o- Desarrolladores part time, de confianza y efectivos. | [11 empty] | 9
0
| Total HH proyecto | 813 | [9 empty] | 0
[14 empty] | Neto mensual 5 meses - Escenario 1 |  | 18703500 |  |  |  |  | En SEM -> | 15.1111 | 4m + -
| Proyecto: Reingenieria proceso de facturación grupo empresas DRS. | [12 empty] | 1476300 |  | 0 |  |  |  | Presupuesto HH Desarrollo 6m |  | 680 | 133
| Coordinador Cliente: Oscar Astudillo | [12 empty] | HH Sem a Invertir | 6.65 |  |  |  |  | HH Mes | 113.3333 |  | 22.1667
| Consultor: Angelo Astorga P. | [18 empty] | HH Sem | 28.3333 |  | 5.5417
[14 empty] | Escenario 1 |  |  |  | Escenario 2 |  | 11301600 | [7 empty] | tpo | Sem W
[28 empty] | 680 | 25.1852
[14 empty] | 20 US/ HH -> 1.000 US / MES | en desarrollo |  | Valor Dola | 697
| TIPS | [13 empty] | Tot HH | Costo | Tpo Aprox en Meses | Valor UF HH Desar |  | Riesgo:
| https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics-nav-app/fa-manage | [12 empty] | Total Desarrollo Indio x Hora | 680 | 9479200 | 3.7778 | 0.50234 |  | No tengo claridad 100% de cumplir objetivo, porque desconozco a los desarroladores
[14 empty] | Total Desarrollo indio x Mes | 3.8 | 2648600 | Mes tiene 180 HH laboral | x mes
| Estimación Jfranco |  | Sem
| Mantenedor de proyectos y campos definidos en documento | 150 | 3.3333 | [10 empty] | Cambio nuevo para git
| Mantenedor de EEP | 150 | 3.3333
| Adminsitrador de documentos | 100 | 2.2222
| Mantenedor de roles y usuarios | 80 | 1.7778
| Mantenedor de PRE- facturacion | 200 | 4.4444
| Total | 680
| Tiempo Invertido x semanas | 27
| Duración proyecto en meses | 6.2963
| Costo desarrollo | 11311800
| Descuento 20% | 2262360

## form par
INFORMACION MIN DE CARGA AF
REGISTRO DATOS GENERALES | [14 empty] | REGISTRO LIBRO AMORT. | [6 empty] | REGISTRO CONTABLE |  |  |  |  | REGISTRO MANTENIMIENTO
Nro AF | Descripcion | Cod Sede | Cod Cat | SubCategoria | Cod Barra prov | Fecha Compra | Nro Fact | Documento | Costo neto | Costo Total | Ubicación | Usuario | Fecha baja | Motivo baja | Costo AF | Amort. Acum. | Fec Ini Amort. | Años Amort. | AF Grupo Contable | Cta Contab Coste | Cta Contab Amort. | AF grupo contable | AF presupuestado? | AF Ppal o Componente | Componente AF | Empleado Resp | Nro prov | Nro prov mnto | Bajo Mant? | Prox fec servicio | Fec Garantia | Asegurado? | Inactivo? | Bloqueado? | Fec Ult Modif | Cod. AF | Descripcion | Costo AF | Amortiz. Acum. | Fec Ini Amortiz. | Años Amort. | AF Grupo Contab | Cta Contab COSTE | Cta Contab Amort
[36 empty] | AF0001 | Berlingo | 9000000 | -2500000 | 2018-01-01 | 5 | VEHICULO | 2180001 | 2818001
[36 empty] | AF0002 | Central telefonica | 4500000 | -4000000 | 2015-01-01 | 7 | TELEFONO | 2190001 | 2819001
[36 empty] | AF0003 | 80 sillas | 800000 | -700000 | 2016-01-01 | 5 | MOBILIARIO | 2160001 | 2816001
Las cuentas contab coste son por grupo AF contab
El costo total de AF igual suma de los coste de activo en la contabilidad
ENTORNO DE DESARROLLO NAV EN OPCION: HERRAMIENTAS -> OBJECT DESIGNER
LAS CLASES AF AFECTAN LA INFLACION Y LA CUOTA DE DEPERECIACION
LOS LIBROS AFECTAN EL AÑO Y UN TIEMPO DE DEPRECIACION (MES, AÑO, ETC)
LA COMBINACION CLASE/LIBRO
60
Note on N3: AASTORGA: Si y sólo si, fue dado de baja.
Note on Q3: AASTORGA: Ingresar valor en negativo
Note on AP3: AASTORGA: Debe entrar en valor negativo